## Formato planeación
FORMATO DE PLANEACIÓN
2023-08-13 | Nombre: | Sebastian De Avila M
Tiempo total
DevLearn Personalizado | Duración | Inicio | Finalizar | Asignado a | % Completo | Estado | Comentarios
DevLearn Personalizado | 1 mes | 2023-08-13 | 2023-09-13 |  | N/A | En proceso | N/A
FASE 1: Problematización y planeación | 1 semana | 2023-08-13 | 2023-08-20 | Pablo Rodríguez | N/A | En proceso | N/A
Análisis de la problemática: Se realizará una evaluación detallada de las dificultades que surgen debido al alto número de estudiantes en el aula y su impacto en la calidad de la educación. | 55 horas | 2023-08-13 | 2023-08-15 | Pablo Rodriguez | N/A | En proceso | N/A
Definición de objetivos: Se establecerán los objetivos específicos del recurso educativo digital, como proporcionar una atención personalizada, mejorar la comprensión del contenido, fomentar la interacción y promover el aprendizaje colaborativo. | 55 horas | 2023-08-15 | 2023-08-17 | Pablo Rodriguez | N/A | En proceso | N/A
Identificación de necesidades: Se analizarán las necesidades individuales de los estudiantes, sus niveles de conocimiento, estilos de aprendizaje y preferencias. | 55 horas | 2023-08-17 | 2023-08-19 | Pablo Rodriguez | N/A | En proceso | N/A
PRODUCTO:
Árbol de ideas
FASE 2: Diseño y ejecución | 1 semana | 2023-08-19 | 2023-08-26 | Rocio Gamiño | N/A | En proceso | N/A
Solución propuesta: El recurso educativo se basará en una plataforma en línea que permita la personalización del aprendizaje y el acceso a recursos específicos según las necesidades de cada estudiante. | 55 horas | 2023-08-19 | 2023-08-21 | Rocio Gamiño | N/A | En proceso | N/A
Estrategias pedagógicas: Se utilizará una combinación de enfoques, como el aula invertida (flipped classroom), la gamificación, el aprendizaje colaborativo y la evaluación formativa. | 55 horas | 2023-08-21 | 2023-08-23 | Rocio Gamiño | N/A | En proceso | N/A
Desarrollo de contenido: Se crearán materiales de aprendizaje, videos explicativos, cuestionarios y ejercicios prácticos para abordar diferentes niveles de conocimiento. | 55 horas | 2023-08-23 | 2023-08-25 | Rocio Gamiño | N/A | En proceso | N/A
PRODUCTO 2:
Combinación de enfoques, como el aula invertida (flipped classroom), la gamificación, el aprendizaje colaborativo y la evaluación formativa.
FASE 3: Socialización y divulgación | 1 semana | 2023-08-27 | 2023-09-03 | Camilo Avila | N/A | En proceso | N/A
Selección de plataforma: Se escogerá una plataforma de aprendizaje en línea que permita la interacción, seguimiento del progreso y acceso personalizado al contenido. | 84 horas | 2023-08-27 | 2023-08-30 | Camilo Avila | N/A | En proceso | N/A
Promoción del recurso: Se realizarán sesiones de presentación del recurso educativo para los estudiantes y se fomentará su uso a través de medios digitales y comunicación en el aula. | 84 horas | 2023-08-31 | 2023-09-03 | Camilo Avila | N/A | En proceso | N/A
PRODUCTO 3:
Google Meet y Zoom
FASE 5: EVALUACIÓN | 2 semana | 2023-09-04 | 2023-09-13 | Angela De Moya | N/A | En proceso | N/A
Evaluación de resultados: Se analizará el progreso de los estudiantes, su participación en el recurso y la mejora en la comprensión del contenido. | 112 horas | 2023-09-04 | 2023-09-07 | Angela De Moya | N/A | En proceso | N/A
Recopilación de retroalimentación: Se solicitará retroalimentación a los estudiantes sobre su experiencia con el recurso y sus sugerencias para mejoras. | 112 horas | 2023-09-07 | 2023-09-10 | Angela De Moya | N/A | En proceso | N/A
Ajustes y mejoras: Con base en los resultados y la retroalimentación, se realizarán ajustes en el recurso educativo para optimizar su impacto y adaptarlo a las necesidades cambiantes de los estudiantes. | 112 horas | 2023-09-10 | 2023-09-13 | Angela De Moya | N/A | En proceso | N/A
Note on A7: Julieth Vital: Defina las acciones requeridas para identificar la probelmática.
Note on A16: Julieth Vital: Agregue las acciones que considere pertinentes para planear el abaordaje de la problemática.
Note on A33: Julieth Vital: Planee las acciones requeridas para llevar a cabo la estrategia de divulgación de su recurso educativo digital.

## Comments
No.
2
3
4
5
6
7
8
9
10